附件3

微山县“十四五”规划编制重点工作

时间进度表

| 序号 | 主要工作 | 进度安排 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、县“十四五”规划纲要 |  |  |  |  |
| （一）基本思路形成阶段（2020年5月底前） |  |  |  |  |
| 1 | 建立县级“三个重大”库，提出拟纳入国家、省、市规划的重大事项建议，适时召开县政府专题会议研究；加大对上争取，力争我县更多战略、项目、政策纳入国家、省、市“十四五”发展规划、专项规划。 | 每季度末月25日前 |  | 县发展改革局 县直有关部门 各乡镇（街道）、开发区 |
| 2 | 印发“十四五”规划编制工作方案，成立领导小组，组建编制团队，下达重点专项规划目录，全面部署启动“十四五”规划编制工作。 | 2020年4月 |  | 县发展改革局 |
| 3 | 聘请高层次的规划编制机构，成立综合性的专家咨询委员会，组建高水平的战略顾问团队，为规划编制提供全方位支持。 | 2020年5月 |  | 县发展改革局 |
| 4 | 形成微山县“十四五”规划基本思路，充分征求意见，与市发展改革委衔接后，报县政府审定。 | 2020年上半年 |  | 县发展改革局 |
| （二）纲要框架形成阶段（2020年5月至县委“十四五”规划建议出台前） |  |  |  |  |
| 5 | 成立县“十四五”规划《纲要》起草小组，建立县直部门和乡镇（街道）、开发区规划编制协同联动机制，启动规划《纲要》起草工作。 | 2020年5月 |  | 县发展改革局 县直有关部门 各乡镇（街道）、开发区 |
| 6 | 开展规划编制业务培训，提高规划人员的素质和水平。 | 2020年5月—7月 |  | 县发展改革局 县直有关部门 各乡镇（街道）、开发区 |
| 7 | 开展县内外调研。 | 2020年5月—9月 |  | 规划《纲要》起草组 |
| 8 | 开展建言献策活动，征询社会公众意见建议。 | 2020年6月—10月 |  | 县发展改革局 |
| 9 | 组织各乡镇（街道）、开发区和县直各部门提出拟纳入国家、省、市、县“十四五”规划纲要的重要指标、重点任务、重大项目、重大政策举措等。 | 2020年6月—10月 |  | 县发展改革局 县直有关部门 各乡镇（街道）、开发区 |
| 10 | 在总体思路基础上，深化重大问题研究，起草形成县“十四五”规划纲要框架。 | 2020年7月 |  | 规划《纲要》起草组 |
| 11 | 组织各类规划征求意见，进一步修改完善，进行专家咨询论证，搞好规划间的衔接协调。 | 2020年8月—10月 |  | 县发展改革局 |
| 12 | 积极做好汇报对接工作，争取将我县更多的“三个重大”事项纳入国家、省、市“十四五”规划、重点专项规划。 | 2020年10月 |  | 县发展改革局 县直有关部门 各乡镇（街道）、开发区 |
| （三）草案形成审议阶段（县委“十四五”规划建议出台后—2021年初） |  |  |  |  |
| 13 | 根据县委《建议》，起草形成规划《纲要》（征求意见稿），同步完成县级专项规划、区域规划征求意见稿起草工作。 | 2020年11月 |  | 规划《纲要》起草组 各重点专项规划 编制牵头部门 |
| 14 | 广泛征求人大代表、政协委员、民主党派、企业家和群众团体意见建议，修改形成规划《纲要》（草案）。 | 2020年11月 |  | 县发展改革局 |
| 15 | 召开县“十四五”规划专家咨询论证会，对规划《纲要》（草案）进行论证。 | 2020年11月 |  | 县发展改革局 |
| 16 | 向县委、县人大、县政府、县政协汇报规划《纲要》（草案），修改形成规划《纲要》（送审稿）。 | 2020年12月 |  | 县发展改革局 |
| 17 | 将县规划《纲要》（送审稿）上报市发展改革委，与市“十四五”规划《纲要》进行衔接。 | 2020年12月 |  | 县发展改革局 |
| 18 | 按程序论证完善后，将县规划《纲要》（送审稿）报请县委、县政府审定。 | 2020年12月 |  | 县发展改革局 |
| 19 | 县政府将县规划《纲要》（送审稿）提请县人民代表大会审议。 | 2021年初 |  | 县发展改革局 |
| 二、县级专项规划、区域规划 |  |  |  |  |
| 1 | 在深入调研的基础上起草规划提纲。 |  | 2020年5月 | 各重点专项规划 编制牵头部门 |
| 2 | 形成专项规划、区域规划初稿，报县发展改革局。 |  | 2020年7月 | 各重点专项规划 编制牵头部门 |
| 3 | 加强县规划纲要框架、各专项规划、区域规划、国土空间规划衔接。 |  | 2020年8月—10月 | 各重点专项规划 编制牵头部门 |
| 4 | 广泛征求意见，组织专家进行深入论证，形成专项规划（送审稿）、区域规划（送审稿）。 |  | 2020年8月—12月 | 各重点专项规划 编制牵头部门 |
| 5 | 重点专项规划、区域规划经与县规划《纲要》衔接后，报县政府审定印发。 |  | 2021年3月 | 各重点专项规划 编制牵头部门 |
| 6 | 县有关部门自行编制或批准的专项规划经与县规划《纲要》衔接后，按程序报批，由牵头部门印发实施。 |  | 2021年6月 | 县直有关部门 |